## plan
［WEBサイト制作プロジェクト］
プロジェクトプラン
更新日 | 2017-06-28
案件概要
ターゲット
案件背景
目的
コミュニケーションツール
| 課題管理 | スプレッドシート
| テストサイト | pj
資源管理
| doc、layout | svn
| ソース資源 | bitbucket
スコープ
設計、デザイン、HTML、インフラ構築、システム保守、ライティング
ページボリューム
制作手法
承認フロー
社内→担当者→上長

## contensmatrix
［WEBサイト制作プロジェクト］
コンテンツマトリックス
更新日 |  |  |  | 2017-06-28
制作手法：日本ページ
NO | ３コード | 画面 | 連番 | 画面ID | 画面名称 | 制作手法 | URL | メタタグ/OGP | ページタイトル（32文字以内） | discription（100文字以内） | keywords | 内容
0 |  |  |  | 0 | 紹介モーダル | 新規 | https://
1 |  |  |  | 0.1 | TOPページ | 新規 | https:// |  | BirthdayFlowers | あの人の誕生花はなんですか？ 花の写真と花言葉のメッセージを送ろう！ | 誕生日, 誕生花, 花言葉, メッセージ, 花
2 |  |  |  | 0.2 | 詳細モーダル | 新規 | https://
3 |  |  |  | 0.4 | Facebookシェアダイアログ | 新規
4 |  |  |  | 0.5 | Twitterシェアダイアログ | 新規
5 |  |  |  | --
6 |  |  |  | --
7 |  |  |  | --
8 |  |  |  | --
9 |  |  |  | --
10 |  |  |  | --
11 |  |  |  | --
12 |  |  |  | --
13 |  |  |  | --
14 |  |  |  | --
15 |  |  |  | --
16 |  |  |  | --
17 |  |  |  | --
18 |  |  |  | --
19 |  |  |  | --
20 |  |  |  | --
21 |  |  |  | --
22 |  |  |  | --
23 |  |  |  | --
24 |  |  |  | --
25 |  |  |  | --
26 |  |  |  | --
27 |  |  |  | --
28 |  |  |  | --
29 |  |  |  | --

## taskList
［WEBサイト制作プロジェクト］
タスク管理表
更新日 | 2017-06-28
0
NO | 起票日 | 起票者 | 内容 | ステータス | カテゴリ | 優先度 | 期限 | 担当者 | 状況・回答 | 備考
1 | 2017-06-28 | 大橋 | JS / JQueryの勉強（Progate・ドットインストール） | 着手中 |  | 高
2 | 2017-06-28 | 大橋 | ドットインストールのAJAXの回観る(#16 - 20) | 確認待ち |  | 高
3 | 2017-06-28 | 大橋 | for文の使い方を覚える | 着手中 |  | 高
4 | 2017-06-28 | 大橋 | Jsonの確認 |  |  | 高
5 | 2017-06-28 | 大橋 | サルでもわかるGitを読み終える | 完了 |  | 高
6 | 2017-06-28 | 大橋 | Gitのリポジトリを作成する | 完了 |  | 高
7 | 2017-06-28 | 大橋 | if文の使い方を覚える | 着手中 |  | 高
8 | 2017-06-28 | 大橋 | Ajaxを習得する |  |  | 高
9 | 2017-06-28 | 大橋 | デバックの仕方を覚える |  |  | 高
10 | 2017-06-28 | 大橋 | HTML/CSSのコードを書く | 着手中 |  | 高
11 | 2017-06-28 | 大橋 | 素材サイトで写真を探す（フリー素材サイト） | 着手中 |  | 高
12 | 2017-06-28 | 大橋 | 花言葉を366枚分調べる | 着手中 |  | 高
13 | 2017-06-28 | 大橋 | ページのデザイン | 確認待ち |  | 高
14 | 2017-06-28 | 大橋 | ページのラフ画作成 | 確認待ち |  | 高
15 | 2017-06-28 | 大橋 | ページ構成 | 完了 |  | 高
16 | 2017-06-28 | 大橋 | ワイヤーのレビュー | 確認待ち |  | 高
17 | 2017-06-28 | 大橋 | その日の写真を表示する技術の習得 |  |  | 高
18 | 2017-06-28 | 大橋 | 今日の日付を取得する技術 |  |  | 高
19 | 2017-06-28 | 大橋 | 花データ(json)を作成する |  |  | 高
20 | 2017-06-28 | 大橋 | 毎日の花のデータを用意する（花の名前・花言葉）本番用 | 着手中 |  | 高
21 | 2017-06-28 | 大橋 | フリーカメラマン / イラストレータに連絡する | 確認待ち |  | 高
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

## schedule
［WEBサイト制作プロジェクト］
スケジュール |  |  | ✔：レビュー / ★：最終確認
更新日 | 2017-06-28
[5 empty] | マイルストーン | [42 empty] | お盆休み | [12 empty] | 定例 | [35 empty] | 定例 | [6 empty] | 定例 | [6 empty] | 定例 | [6 empty] | 定例 | [6 empty] | 定例
# | タスク |  |  | 開始日 | 終了日 | 2017 | 2017 | 7 | [29 empty] | 2017 | 8 | [29 empty] | 2017 | 1 | [28 empty] | 2017 | 2
[6 empty] | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-07-30 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-08-20 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-26 | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | 2017-02-01 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | 2017-02-04 | 2017-02-05 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-11 | 2017-02-12 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | 2017-02-19 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-26 | 2017-02-27 | 2017-02-28
[6 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 全体スケジュール |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ★ | ✔ | ✔＆★ |  |  |  | ★ | ✔ | ✔ | ★ |  |  |  |  | ✔ | ★ |  |  |  | ✔ | ★ | ✔ | ✔ | ★＆★ |  |  | 公開
1 | 00.プロジェクト準備
2 |  | 要件整理 |  | 2017-06-28 | 2017-06-30
3 |  | スケジュール |  | 2017-06-28 | 2017-06-30
4 |  | 素材集め |  | 2017-06-29 | 2017-07-07 | [7 empty] | ★
5 | 01.要件定義・設計
6 |  | コンテンツマトリックス / フローチャート （サイトマップ） |  | 2017-06-28 | 2017-07-03 | ✔ |  |  | ✔
7 |  | 構成案草案（手書き） |  | 2017-06-28 | 2017-07-03 | ✔ |  |  | ✔
8 | 02.デザイン
9 |  | XDデザイン |  | 2017-07-03 | 2017-07-05 |  |  |  |  | ✔ | ★
10 | 03.HTML/CSS/JS/Ajax/Json
11 |  | 作成
12 |  |  | 静的ページの作成 | 2017-07-03 | 2017-07-11 | [6 empty] | ✔ | ✔ |  |  |  | ★
詳細モーダル作成
13 |  |  | 写真のスライドショー/スクロール機能 | 2017-07-10 | 2017-07-14 | [12 empty] | ✔ | ✔ | ★
14 |  |  | 花のデータ構築 | 2017-07-17 | 2017-07-20 | [19 empty] | ✔ | ★
15 |  |  | 非同期読み込みシステム構築 | 2017-07-20 | 2017-07-25 | [24 empty] | ✔ | ★
16 | 04.レビュー
17 |  | 構成案レビュー |  | 2017-06-30 | 2017-06-30
18 |  | 構成案レビュー予備日 |  | 2017-07-03 | 2017-07-03
19 |  | HTML/CSSレビュー第1回 |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
20 |  | HTML/CSSレビュー第2回 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10
21 |  | JSレビュー |  | 2017-07-14 | 2017-07-14
22 |  | Ajaxレビュー |  | 2017-07-20 | 2017-07-20
23 |  | jsonレビュー |  | 2017-07-25 | 2017-07-25
24 |  | 全体のレビュー第１回 |  | 2017-07-26 | 2017-07-26
25 |  | 全体のレビュー第２回 |  | 2017-07-28 | 2017-07-28
26 |  |  | ページ完成 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | [28 empty] | ★
27 | 05.本番公開
28 |  | 準備
29 |  |  | 進捗確認（第１回） | 2017-07-07 | 2017-07-07
30 |  |  | 進捗確認（第２回） | 2017-07-14 | 2017-07-14
31 |  |  | 進捗確認（第３回） | 2017-07-24 | 2017-07-24
32 |  | テスト期間 |  | 2017-07-26 | 2017-07-28 | [26 empty] | ✔ | ✔ | ★
33 |  | 公開作業 |  | 2017-07-31 | 2017-07-31
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
【条件書式用設定】祝日・プロジェクト休日日程管理
以下の表にイレギュラーな休日の日程を記載すると上記カレンダーに休日色が塗られます。（土日のほうが条件は強いので、ここには土日を記載しなくてOK）
日付
2016-07-18
2016-08-11
2016-08-12
2016-08-13
2016-08-14
2016-08-15
2016-08-16
2016-09-19
2016-09-22
2016-10-10
2016-11-03
2016-11-23
2016-12-23
2016-12-28
2016-12-29
2016-12-30
2016-01-01
2016-01-03
2016-01-09
2016-03-20

## testDevice
［WEBサイト制作プロジェクト］
ブラウザ確認表
更新日 | 2017-06-28
■対応環境 | （タブレットはなし）
PC
・IE11以降
・Microsoft Edge
・Chrome最新
・Firefox最新
・Safari最新
■PC
NO | OS | ブラウザ | 検証機番号 | 確認者 | 結果 | 備考
1 | Win8 | IE11
2 |  | Edge
3 |  | Chrome最新
4 |  | Firefox最新
5 | Win10 | Edge
6 |  | Chrome最新
7 |  | Firefox最新
8 | Mac10 | Chrome最新
9 |  | Firefox最新
10 |  | Safari最新

## sozaiList
［WEBサイト制作プロジェクト］
素材管理表
更新日 | 2017-06-28
NO | 起票日 | 起票者 | 画面 | 内容 | 形式 | ステータス | 期限 | 担当者 | 状況・回答 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88