## plan
［WEBサイト制作プロジェクト］
プロジェクトプラン
更新日 | 2017-06-28
案件概要
ターゲット
案件背景
目的
コミュニケーションツール
| 課題管理 | スプレッドシート
| テストサイト | pj
資源管理
| doc、layout | svn
| ソース資源 | bitbucket
スコープ
設計、デザイン、HTML、インフラ構築、システム保守、ライティング
ページボリューム
制作手法
承認フロー
社内→担当者→上長

## contensmatrix
［WEBサイト制作プロジェクト］
コンテンツマトリックス
更新日 |  |  |  | 2017-06-28
制作手法：日本ページ
NO | ３コード | 画面 | 連番 | 画面ID | 画面名称 | 制作手法 | URL | メタタグ/OGP | ページタイトル（32文字以内） | discription（100文字以内） | keywords | 内容
0 |  |  |  | 0 | 紹介モーダル | 新規 | https://
1 |  |  |  | 0.1 | TOPページ | 新規 | https:// |  | BirthdayFlowers | あの人の誕生花はなんですか？ 花の写真と花言葉のメッセージを送ろう！ | 誕生日, 誕生花, 花言葉, メッセージ, 花
2 |  |  |  | 0.2 | 詳細モーダル | 新規 | https://
3 |  |  |  | 0.4 | Facebookシェアダイアログ | 新規
4 |  |  |  | 0.5 | Twitterシェアダイアログ | 新規
5 |  |  |  | --
6 |  |  |  | --
7 |  |  |  | --
8 |  |  |  | --
9 |  |  |  | --
10 |  |  |  | --
11 |  |  |  | --
12 |  |  |  | --
13 |  |  |  | --
14 |  |  |  | --
15 |  |  |  | --
16 |  |  |  | --
17 |  |  |  | --
18 |  |  |  | --
19 |  |  |  | --
20 |  |  |  | --
21 |  |  |  | --
22 |  |  |  | --
23 |  |  |  | --
24 |  |  |  | --
25 |  |  |  | --
26 |  |  |  | --
27 |  |  |  | --
28 |  |  |  | --
29 |  |  |  | --

## taskList
［WEBサイト制作プロジェクト］
タスク管理表
更新日 | 2017-06-28
0
NO | 起票日 | 起票者 | 内容 | ステータス | カテゴリ | 優先度 | 期限 | 担当者 | 状況・回答 | 備考
1 | 2017-06-28 | 大橋 | JS / JQueryの勉強（Progate・ドットインストール） | 着手中 |  | 高
2 | 2017-06-28 | 大橋 | ドットインストールのAJAXの回観る(#16 - 20) | 確認待ち |  | 高
3 | 2017-06-28 | 大橋 | for文の使い方を覚える | 着手中 |  | 高
4 | 2017-06-28 | 大橋 | Jsonの確認 |  |  | 高
5 | 2017-06-28 | 大橋 | サルでもわかるGitを読み終える | 完了 |  | 高
6 | 2017-06-28 | 大橋 | Gitのリポジトリを作成する | 完了 |  | 高
7 | 2017-06-28 | 大橋 | if文の使い方を覚える | 着手中 |  | 高
8 | 2017-06-28 | 大橋 | Ajaxを習得する |  |  | 高
9 | 2017-06-28 | 大橋 | デバックの仕方を覚える |  |  | 高
10 | 2017-06-28 | 大橋 | HTML/CSSのコードを書く | 着手中 |  | 高
11 | 2017-06-28 | 大橋 | 素材サイトで写真を探す（フリー素材サイト） | 着手中 |  | 高
12 | 2017-06-28 | 大橋 | 花言葉を366枚分調べる | 着手中 |  | 高
13 | 2017-06-28 | 大橋 | ページのデザイン | 確認待ち |  | 高
14 | 2017-06-28 | 大橋 | ページのラフ画作成 | 確認待ち |  | 高
15 | 2017-06-28 | 大橋 | ページ構成 | 完了 |  | 高
16 | 2017-06-28 | 大橋 | ワイヤーのレビュー | 確認待ち |  | 高
17 | 2017-06-28 | 大橋 | その日の写真を表示する技術の習得 |  |  | 高
18 | 2017-06-28 | 大橋 | 今日の日付を取得する技術 |  |  | 高
19 | 2017-06-28 | 大橋 | 花データ(json)を作成する |  |  | 高
20 | 2017-06-28 | 大橋 | 毎日の花のデータを用意する（花の名前・花言葉）本番用 | 着手中 |  | 高
21 | 2017-06-28 | 大橋 | フリーカメラマン / イラストレータに連絡する | 確認待ち |  | 高
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

## schedule
［WEBサイト制作プロジェクト］
スケジュール |  |  | ✔：レビュー / ★：最終確認
更新日 | 2017-06-28
[5 empty] | マイルストーン | [42 empty] | お盆休み | [12 empty] | 定例 | [35 empty] | 定例 | [6 empty] | 定例 | [6 empty] | 定例 | [6 empty] | 定例 | [6 empty] | 定例
# | タスク |  |  | 開始日 | 終了日 | 2017 | 2017 | 7 | [29 empty] | 2017 | 8 | [29 empty] | 2017 | 1 | [28 empty] | 2017 | 2
[6 empty] | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-07-30 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-08-20 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-26 | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | 2017-02-01 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | 2017-02-04 | 2017-02-05 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-11 | 2017-02-12 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | 2017-02-19 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-26 | 2017-02-27 | 2017-02-28
[6 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 全体スケジュール |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ★ | ✔ | ✔＆★ |  |  |  | ★ | ✔ | ✔ | ★ |  |  |  |  | ✔ | ★ |  |  |  | ✔ | ★ | ✔ | ✔ | ★＆★ |  |  | 公開
1 | 00.プロジェクト準備
2 |  | 要件整理 |  | 2017-06-28 | 2017-06-30
3 |  | スケジュール |  | 2017-06-28 | 2017-06-30
4 |  | 素材集め |  | 2017-06-29 | 2017-07-07 | [7 empty] | ★
5 | 01.要件定義・設計
6 |  | コンテンツマトリックス / フローチャート （サイトマップ） |  | 2017-06-28 | 2017-07-03 | ✔ |  |  | ✔
7 |  | 構成案草案（手書き） |  | 2017-06-28 | 2017-07-03 | ✔ |  |  | ✔
8 | 02.デザイン
9 |  | XDデザイン |  | 2017-07-03 | 2017-07-05 |  |  |  |  | ✔ | ★
10 | 03.HTML/CSS/JS/Ajax/Json
11 |  | 作成
12 |  |  | 静的ページの作成 | 2017-07-03 | 2017-07-11 | [6 empty] | ✔ | ✔ |  |  |  | ★
|  |  | 詳細モーダル作成 | 2017-07-04 | 2017-07-12 | [7 empty] | ✔ |  |  | ✔ |  | ★
13 |  |  | 写真のスライドショー/スクロール機能 | 2017-07-10 | 2017-07-14 | [12 empty] | ✔ | ✔ | ★
14 |  |  | 花のデータ構築 | 2017-07-17 | 2017-07-20 | [19 empty] | ✔ | ★
15 |  |  | 非同期読み込みシステム構築 | 2017-07-20 | 2017-07-25 | [24 empty] | ✔ | ★
16 | 04.レビュー
17 |  | 構成案レビュー |  | 2017-06-30 | 2017-06-30
18 |  | 構成案レビュー予備日 |  | 2017-07-03 | 2017-07-03
19 |  | HTML/CSSレビュー第1回 |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
20 |  | HTML/CSSレビュー第2回 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10
21 |  | JSレビュー |  | 2017-07-14 | 2017-07-14
22 |  | Ajaxレビュー |  | 2017-07-20 | 2017-07-20
23 |  | jsonレビュー |  | 2017-07-25 | 2017-07-25
24 |  | 全体のレビュー第１回 |  | 2017-07-26 | 2017-07-26
25 |  | 全体のレビュー第２回 |  | 2017-07-28 | 2017-07-28
26 |  |  | ページ完成 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | [28 empty] | ★
27 | 05.本番公開
28 |  | 準備
29 |  |  | 進捗確認（第１回） | 2017-07-07 | 2017-07-07
30 |  |  | 進捗確認（第２回） | 2017-07-14 | 2017-07-14
31 |  |  | 進捗確認（第３回） | 2017-07-24 | 2017-07-24
32 |  | テスト期間 |  | 2017-07-26 | 2017-07-28 | [26 empty] | ✔ | ✔ | ★
33 |  | 公開作業 |  | 2017-07-31 | 2017-07-31
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
【条件書式用設定】祝日・プロジェクト休日日程管理
以下の表にイレギュラーな休日の日程を記載すると上記カレンダーに休日色が塗られます。（土日のほうが条件は強いので、ここには土日を記載しなくてOK）
日付
2016-07-18
2016-08-11
2016-08-12
2016-08-13
2016-08-14
2016-08-15
2016-08-16
2016-09-19
2016-09-22
2016-10-10
2016-11-03
2016-11-23
2016-12-23
2016-12-28
2016-12-29
2016-12-30
2016-01-01
2016-01-03
2016-01-09
2016-03-20

## testDevice
［WEBサイト制作プロジェクト］
ブラウザ確認表
更新日 | 2017-06-28
■対応環境 | （タブレットはなし）
PC
・IE11以降
・Microsoft Edge
・Chrome最新
・Firefox最新
・Safari最新
■PC
NO | OS | ブラウザ | 検証機番号 | 確認者 | 結果 | 備考
1 | Win8 | IE11
2 |  | Edge
3 |  | Chrome最新
4 |  | Firefox最新
5 | Win10 | Edge
6 |  | Chrome最新
7 |  | Firefox最新
8 | Mac10 | Chrome最新
9 |  | Firefox最新
10 |  | Safari最新

## Priority
［WEBサイト制作プロジェクト］
優先事項管理表
更新日
NO | 内容 | 形式 | ステータス | 期限 | 担当者 | 状況・回答 | 備考
1 | 静的ページ作成
2 | スクロール機能
3 | 日付を取得する技術
4 | Ajaxの実装
5 | Jsonの実装
6 | スクロールバー実装
7
8
9
10
11 | better
12 | 日付検索
13 | 月名を変える
14 | 日付もスクロールで変わる
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88